## 요약
M.A.R.S 요구사항 검증표
소프트웨어 요구사항 정의서(UC-101~206, F1/F2, NF, OR) 대비 구현·검증 현황
프로젝트 | M.A.R.S — MAS And Resource Sharing (충북대 SW학부 졸업작품)
작성일 | 2026-07-13
최종 갱신 | 2026-07-20 — 중단 전파(F2-407), 이벤트 로그(NF-205/207/307), 회원정보 수정, 기기명 변경 UI 반영
검증 기준 | E2E 자동 테스트, 실기기·실LLM 데모, 동시성/샌드박스 테스트, 컨텍스트 오염 검사, 라이브 검증, 코드 검토
저장소 | https://github.com/stringeong/mars
구분 | 구현 완료 | 부분 구현 | 미구현 | 합계
기능 요구사항 (F1/F2) | 69 | 6 | 1 | 76
비기능·기타 (NF/OR) | 15 | 6 | 1 | 22
전체 | 84 | 12 | 2 | 98
구현 완료율 (완료/전체) | 85.71%
상태 범례
구현 완료 | 요구 기능이 동작하며 테스트/데모/코드 검토로 확인됨
부분 구현 | 핵심은 동작하나 요구사항 일부 미충족 (비고 참조)
미구현 | 미착수 — 차기 단계(캡스톤2) 반영 예정

## 기능 요구사항
요구사항 ID | 유즈케이스/분류 | 요구사항명 | 요구 내용 | 구현 상태 | 구현 위치 | 검증 방법 | 비고
F1-101 | UC-101 회원가입 | 회원가입 양식 제공 | 계정 생성 양식 제공 | 구현 완료 | web/src/pages/LoginPage.tsx | E2E 자동 테스트 + 화면 확인
F1-102 | UC-101 회원가입 | 회원정보 입력 | 이메일·아이디·비밀번호 입력 | 구현 완료 | web/src/pages/LoginPage.tsx | E2E 자동 테스트
F1-103 | UC-101 회원가입 | 입력값 검증 | 양식(형식·길이) 검증 | 구현 완료 | server/app/schemas.py (UserCreate) | E2E 자동 테스트 | 이메일 형식, 아이디 3자+, 비밀번호 6자+
F1-104 | UC-101 회원가입 | 중복 검증 | 아이디·이메일 중복 확인 | 구현 완료 | server/app/routers/auth.py | E2E '아이디 중복 거부' | 409 응답
F1-105 | UC-101 회원가입 | 계정 생성 | 유효 시 계정 생성 | 구현 완료 | server/app/routers/auth.py | E2E '회원가입' | 비밀번호 pbkdf2 해시 저장
F1-106 | UC-101 회원가입 | 가입 결과 제공 | 성공/실패 결과 제공 | 구현 완료 | web + API 응답 | E2E + 화면 확인
F1-107 | UC-101 회원가입 | 오류 메시지 제공 | 중복 시 오류 메시지 | 구현 완료 | server/app/routers/auth.py | E2E 자동 테스트
추가-5 | UC-101 회원가입 | 회원정보 수정 | 이메일·비밀번호 변경 | 구현 완료 | PATCH /auth/me + 내 정보 화면 | 라이브 검증 — 이메일 변경 성공, 잘못된 현재 비밀번호 401 거부 | 인터페이스 요구 1). 본인 확인(현재 비밀번호) 필수, 수정 이벤트 기록
F1-201 | UC-102 로그인 | 로그인 양식 제공 | 로그인 양식 제공 | 구현 완료 | web/src/pages/LoginPage.tsx | 화면 확인
F1-202 | UC-102 로그인 | 로그인 입력 | 아이디·비밀번호 입력 | 구현 완료 | web/src/pages/LoginPage.tsx | E2E 자동 테스트
F1-203 | UC-102 로그인 | 사용자 인증 | 계정 정보 일치 확인 | 구현 완료 | server/app/security.py | E2E '로그인' | JWT 발급
F1-204 | UC-102 로그인 | 로그인 성공 처리 | 인증 성공 시 서비스 접근 | 구현 완료 | 전체 라우트 JWT 검사 | E2E + 화면 확인
F1-205 | UC-102 로그인 | 로그인 실패 메시지 | 인증 실패 시 메시지 | 구현 완료 | server/app/routers/auth.py | E2E '로그인 실패 처리' | 401 응답
F1-301 | UC-103 기기 등록 | 기기명 입력 | 등록할 기기 명칭 입력 | 구현 완료 | worker/agent/main.py (register CLI) | 실기기 등록 데모
F1-302 | UC-103 기기 등록 | 접근 권한 범위 지정 | 허용 파일/폴더 범위 지정 | 구현 완료 | worker/agent/main.py (register CLI) | 실기기 데모 + 샌드박스 테스트 | 허용 폴더 목록 입력
F1-303 | UC-103 기기 등록 | 기기 정보 자동 수집 | OS·CPU·RAM 자동 수집 | 구현 완료 | worker/agent/main.py collect_specs() | 실기기 데모 (사양 화면 표시) | psutil 사용
F1-304 | UC-103 기기 등록 | 기기 정보 수동 입력 | 자동 수집 실패 시 수동 입력 | 미구현 | - | - | 예외 흐름 e501, 차기 단계 반영 예정
F1-305 | UC-103 기기 등록 | 등록 가능 여부 검증 | 기기·권한 정보 기반 검증 | 부분 구현 | server/app/routers/devices.py | 코드 검토 | 중복 검사만 수행, 사양 기반 검증 없음
F1-306 | UC-103 기기 등록 | 기기명 중복 검증 | 동일 계정 내 기기명 중복 확인 | 구현 완료 | server/app/routers/devices.py | E2E '기기명 중복 거부' | 409 응답 (e601)
F1-307 | UC-103 기기 등록 | 기기 등록 | 조건 충족 시 계정에 등록 | 구현 완료 | server/app/routers/devices.py | E2E '기기 등록' | 기기별 api_key 발급
F1-308 | UC-103 기기 등록 | 등록 결과 제공 | 성공/실패 결과 제공 | 구현 완료 | API 응답 + CLI 출력 | E2E + 데모
F1-401 | UC-104 기기 상태 | 기기 목록 조회 | 등록 기기 목록 조회 | 구현 완료 | web/src/pages/DevicesPage.tsx | 화면 확인 | 5초 주기 자동 갱신
F1-402 | UC-104 기기 상태 | 기기 사양 제공 | 명칭·수집 정보 제공 | 구현 완료 | web/src/pages/DevicesPage.tsx | 화면 확인
F1-403 | UC-104 기기 상태 | 연결 상태 제공 | 기기 연결 상태 표시 | 구현 완료 | orchestrator.device_is_online() | E2E '하트비트 후 online 표시' | 하트비트 30초 기준
F1-404 | UC-104 기기 상태 | 활성화 상태 제공 | 작업 실행 가능 상태 표시 | 부분 구현 | web/src/pages/DevicesPage.tsx | 화면 확인 | 온라인 여부로 통합 표시, 작업 중/유휴 구분 없음
F1-405 | UC-104 기기 상태 | 사용 가능 여부 제공 | 작업 실행 가능 여부 표시 | 구현 완료 | web/src/pages/DevicesPage.tsx | 화면 확인 | 온라인/오프라인 배지
추가-6 | UC-104 기기 상태 | 기기 이름 변경 UI | 웹에서 기기 명칭 수정 | 구현 완료 | DevicesPage + PATCH /devices/:id | 라이브 검증 | 인터페이스 요구 2). 이름 중복 검사 포함, 수정 이벤트 기록
F2-101 | UC-201 서비스 생성 | 생성 화면 제공 | 프롬프트 입력 양식 제공 | 구현 완료 | web/src/pages/ServicesPage.tsx | 화면 확인
F2-102 | UC-201 서비스 생성 | 생성 프롬프트 입력 | 자연어 프롬프트 입력 | 구현 완료 | web/src/pages/ServicesPage.tsx | 실 LLM 데모
F2-103 | UC-201 서비스 생성 | 프롬프트 유효성 검증 | 빈 값·형식 검증 | 구현 완료 | server/app/schemas.py (최소 5자) | E2E 자동 테스트 | 422 응답
F2-104 | UC-201 서비스 생성 | 오류 메시지 제공 | 무효 시 오류·재입력 요청 | 구현 완료 | web + API detail | 화면 확인
F2-105 | UC-201 서비스 생성 | 서비스 구성 생성 | 프롬프트 해석→에이전트·DAG 생성 | 구현 완료 | server/app/services/generator.py | 실 LLM 데모 (병렬 5노드 생성 확인) | Ollama LLM + 규칙 기반 폴백 이중화. 무효 구성(순환 등) 시 자동 재시도, 설계 프롬프트에 피드백 루프 금지 규칙
F2-106 | UC-201 서비스 생성 | 워크플로우 시각화 | 생성 구성 시각적 제공 | 구현 완료 | web ServiceDetailPage (React Flow) | 화면 확인 | 블록코딩식 캔버스
F2-107 | UC-201 서비스 생성 | 생성 실패 사유 제공 | 실패 시 사유 제공 | 구현 완료 | server 422 detail | E2E 자동 테스트 | 재시도·폴백 도입 후에는 생성 실패 자체가 사용자에게 노출되지 않음
F2-201 | UC-202 서비스 수정 | 수정 요청 | 서비스 구성 수정 요청 | 구현 완료 | web/src/pages/ServiceDetailPage.tsx | 화면 조작 확인
F2-202 | UC-202 서비스 수정 | 워크플로우 제공 | 수정용 시각적 워크플로우 | 구현 완료 | React Flow 캔버스 | 화면 확인
F2-203 | UC-202 서비스 수정 | 구성 요소 편집 | 추가·삭제·연결 변경 | 구현 완료 | 블록 팔레트 + 연결선 삭제 버튼 | 화면 조작 확인 | 드래그 추가, 연결선 × 버튼
F2-204 | UC-202 서비스 수정 | 에이전트 프롬프트 설정 | 에이전트별 프롬프트 설정 | 구현 완료 | 블록 설정 패널 | 화면 조작 확인
F2-205 | UC-202 서비스 수정 | 에이전트 접근 권한 설정 | 에이전트별 폴더 범위 설정 | 구현 완료 | 블록 설정 패널 | 화면 조작 확인 | 비우면 기기 기본값 사용
F2-206 | UC-202 서비스 수정 | 수정 구성 유효성 검증 | 실행 가능성 검증 | 구현 완료 | server/app/services/dag.py | E2E '순환 DAG 차단' | Kahn 위상정렬로 순환 차단
F2-207 | UC-202 서비스 수정 | 갱신 워크플로우 제공 | 수정 반영 결과 제공 | 구현 완료 | 저장 후 캔버스 갱신 | 화면 확인
F2-208 | UC-202 서비스 수정 | 수정 내용 확인 | 사용자 확인 제공 | 구현 완료 | 저장 성공 메시지 | 화면 확인
F2-209 | UC-202 서비스 수정 | 수정 오류 사유 제공 | 실행 불가 구성 시 사유 | 구현 완료 | server 422 detail | E2E 자동 테스트
추가-1 | UC-202 서비스 수정 | 자연어 AI 수정 | 말로 지시해 그래프 수정 | 구현 완료 | POST /services/:id/revise | 실 LLM 검증 (에이전트 추가 지시) | 요구사항 외 추가 구현, 제안만 표시 후 사용자 확정
추가-2 | UC-202 서비스 수정 | 되돌리기/다시 실행 | 편집 실수 복구 | 구현 완료 | ServiceDetailPage (50단계 히스토리) | 화면 조작 확인 | 요구사항 외 추가 구현, Cmd+Z 지원
F2-301 | UC-203 실행 프롬프트 | 실행 프롬프트 양식 제공 | 실행 프롬프트 입력 양식 | 구현 완료 | ServiceDetailPage 실행 패널 | 화면 확인
F2-302 | UC-203 실행 프롬프트 | 실행 프롬프트 입력 | 양식에 맞게 입력 | 구현 완료 | ServiceDetailPage 실행 패널 | 실 LLM 데모
F2-303 | UC-203 실행 프롬프트 | 유효성 검증 | 실행 프롬프트 검증 | 구현 완료 | server (빈 값 422) | E2E '빈 실행 프롬프트 거부'
F2-304 | UC-203 실행 프롬프트 | 검증 결과 제공 | 검증 결과 사용자 제공 | 부분 구현 | 오류 시 메시지 표시 | 화면 확인 | 실패 시 오류만 표시, 성공 확인 단계 없음
F2-305 | UC-203 실행 프롬프트 | 오류 메시지 제공 | 무효 시 재입력 요청 | 구현 완료 | web error 표시 | 화면 확인
F2-306 | UC-203 실행 프롬프트 | 실행 요청 | 입력 후 실행 요청 | 구현 완료 | 실행 버튼 → POST executions | E2E + 데모
F2-401 | UC-204 서비스 실행 | 실행 요청 처리 | 생성 서비스 실행 요청 | 구현 완료 | server/app/routers/executions.py | E2E '서비스 실행 시작'
F2-402 | UC-204 서비스 실행 | 등록 기기 활용 실행 | 등록 기기에 분배·실행 | 구현 완료 | orchestrator + worker (Pull 폴링) | 실기기 데모 + E2E 전 노드 처리 | NAT 대응 Pull 방식
F2-403 | UC-204 서비스 실행 | 실행 상태 제공 | 실행 상태 표시 | 구현 완료 | web/src/pages/ExecutionPage.tsx | 화면 확인 (3초 폴링)
F2-404 | UC-204 서비스 실행 | 전체 진행률 표시 | 백분율 진행률 제공 | 구현 완료 | orchestrator.execution_progress() | E2E '진행률 100%' | 진행바 표시
F2-405 | UC-204 서비스 실행 | 작업 진행 현황 표시 | 대기/실행/완료 현황 | 구현 완료 | ExecutionPage 작업 현황 표 | 화면 확인 (중간 진행 캡처)
F2-406 | UC-204 서비스 실행 | 기기 상태 표시 | 기기 상태 정보 제공 | 부분 구현 | 작업별 할당 기기 표시 | 화면 확인 | 실행 화면엔 기기 ID만, 상세는 기기 관리 화면
F2-407 | UC-204 서비스 실행 | 서비스 중단 | 중단 요청·처리 | 구현 완료 | cancel API + 워커 중단 감시 스레드 | 실측 — 중단 요청 후 3초 내 워커가 작업 포기 | 워커가 작업 상태를 주기 확인해 중단 시 결과 폐기. 진행 중 추론 자체는 강제 종료 불가하나 워커는 즉시 가용 상태로 복귀
F2-408 | UC-204 서비스 실행 | 작업 재분배 | 전달 실패 시 다른 기기로 | 구현 완료 | Pull 구조 (미할당 작업 자동 재분배) | 구조 검증 | e201
F2-409 | UC-204 서비스 실행 | 실행 실패 알림 | 오류 정보 제공 | 구현 완료 | complete_task 실패 처리 | 코드 검토 + 화면 오류 카드 | e202: 실패 시 사유 표시
F2-410 | UC-204 서비스 실행 | 기기 단절 시 재할당 | 연결 끊긴 기기 작업 재할당 | 구현 완료 | orchestrator.reclaim_stale_tasks() | 코드 검토 + 동시성 테스트 | e203: 하트비트 30초 타임아웃
F2-411 | UC-204 서비스 실행 | 결과 수집 실패 알림 | 수집 실패 시 오류 메시지 | 부분 구현 | 작업 실패로 통합 처리 | 코드 검토 | e204: 별도 구분 없이 실패 처리에 포함
F2-412 | UC-204 서비스 실행 | 실행 전 기기 확인 | 가용 기기 상태 확인 | 구현 완료 | executions.py (온라인 기기 없으면 409) | 데모 중 실제 발생·확인
추가-4 | UC-204 서비스 실행 | 작업 관련 파일 선별 | 허용 폴더 중 작업과 관련된 파일만 컨텍스트에 포함 | 구현 완료 | worker/agent/executor.py | 실측 — 이력서/여행메모 혼재 폴더에서 자소서 생성 시 여행 표현 8종 불검출, 4개 에이전트 전부 이력서만 선택 | 요구사항 외 추가 구현. 무관한 개인 파일이 결과물에 섞이는 컨텍스트 오염 방지, 선별도 로컬 LLM으로 수행(프라이버시 유지)
F2-501 | UC-205 결과 확인 | 완료 알림 제공 | 실행 완료 여부 제공 | 구현 완료 | 상태 배지 (완료/실패/중단) | 화면 확인
F2-502 | UC-205 결과 확인 | 실행 결과 수집 | 기기 결과 수집 | 구현 완료 | worker 결과 제출 → 서버 저장 | E2E '결과 제출'
F2-503 | UC-205 결과 확인 | 결과 제공 | 수집 결과 사용자 제공 | 구현 완료 | ExecutionPage 최종 결과 카드 | E2E '최종 결과 통합' | 종단 노드 출력 통합
F2-504 | UC-205 결과 확인 | 결과 확인 | 완료 결과 확인 가능 | 구현 완료 | ExecutionPage + 에이전트별 출력 | 실 LLM 데모 (개인 파일 반영 확인)
F2-505 | UC-205 결과 확인 | 결과 생성 실패 알림 | 실패 시 오류 메시지 | 구현 완료 | ExecutionPage 오류 카드 | 화면 확인
추가-3 | UC-205 결과 확인 | 결과 다운로드 | 결과 파일 다운로드 | 부분 구현 | ExecutionPage 다운로드 버튼 | 화면 확인 | 인터페이스 요구 5), 현재 .md 형식만 지원
F2-601 | UC-206 이력 조회 | 이력 조회 요청 | 과거 실행 이력 조회 | 구현 완료 | web/src/pages/HistoryPage.tsx | E2E '실행 이력 조회'
F2-602 | UC-206 이력 조회 | 이력 제공 | 실행 이력 목록 제공 | 구현 완료 | GET /executions | E2E + 화면 확인 | 최근 100건
F2-603 | UC-206 이력 조회 | 실행 결과 선택 | 특정 이력 선택 | 구현 완료 | HistoryPage 행 클릭 | 화면 확인
F2-604 | UC-206 이력 조회 | 실행 결과 조회 | 선택 결과 조회 | 구현 완료 | GET /executions/:id | 화면 확인
F2-605 | UC-206 이력 조회 | 결과 제공 | 조회 결과 제공 | 구현 완료 | ExecutionPage 재사용 | 화면 확인
F2-606 | UC-206 이력 조회 | 조회 실패 알림 | 손상·조회 불가 시 메시지 | 구현 완료 | 404 응답 + 화면 오류 | 화면 확인 | e401

## 비기능·기타
요구사항 ID | 유즈케이스/분류 | 요구사항명 | 요구 내용 | 구현 상태 | 구현 위치 | 검증 방법 | 비고
NF-101 | 성능 | 응답시간 | 일반 요청 3초 이내 응답 | 부분 구현 | FastAPI + SQLite | 실측 | 일반 CRUD는 즉시 응답. LLM 생성 요청은 수십 초(별도 안내 표시)
NF-102 | 성능 | 진행상황 갱신 | 실행 상태 5초 이내 주기 갱신 | 구현 완료 | web 3초 폴링 | 실측 (실행 화면)
NF-103 | 성능 | 작업 분배 성능 | 실행 요청 후 60초 내 분배 | 구현 완료 | 즉시 ready 전환 + 3초 폴링 | 실측 (수 초 내 할당)
NF-104 | 성능 | 결과 조회 성능 | 이력·결과 조회 5초 이내 | 구현 완료 | GET /executions | 실측
NF-105 | 성능 | 데이터 저장 | 결과·이력 저장, 실패 시 재시도 | 부분 구현 | SQLAlchemy 트랜잭션 | 코드 검토 | 저장은 구현, 실패 재시도 로직 없음
NF-201 | 보안 | 사용자 인증 | 인증 사용자만 접근 | 구현 완료 | JWT (전 라우트) + 기기 api_key | E2E 자동 테스트
NF-202 | 보안 | 접근 권한 관리 | 본인 자원만 조회 가능 | 구현 완료 | user_id 필터, 타인 자원 404 | 코드 검토
NF-203 | 보안 | 데이터 암호화 | 클라이언트-서버 HTTPS | 미구현 | - | - | 개발 환경 HTTP, 배포 시 적용 필요
NF-204 | 보안 | 개인정보 보호 | 계정·기기 정보 안전 저장 | 부분 구현 | 비밀번호 pbkdf2 해시 | 코드 검토 | JWT 서명 키 32바이트 이상으로 강화. 기기 api_key는 평문 저장(개선 예정)
NF-205 | 보안 | 비정상 접근 탐지 | 비정상 로그인 감지·기록 | 부분 구현 | auth.login 실패 이벤트 기록 | 라이브 검증 — 실패 시도가 활동 로그에 표시 | 존재하지 않는 아이디 시도 포함 기록. 자동 차단·알림은 차기
NF-206 | 보안 | 장애 기기 대응 | 단절 기기 작업 재할당 | 구현 완료 | reclaim_stale_tasks() | 코드 검토 + 동시성 테스트 | 하트비트 30초 타임아웃
NF-207 | 보안 | 로그 기록 | 주요 이벤트 저장 | 구현 완료 | EventLog 모델 + 활동 로그 화면 | 라이브 검증 — 로그인/기기/실행 이벤트 기록·조회 확인 | 가입·로그인 성공/실패·기기 등록/수정/삭제·실행 시작/완료/실패/중단 기록
NF-208 | 보안 | 데이터 무결성 | 저장·전송 무결성 보장 | 부분 구현 | DB 트랜잭션 + WAL | 코드 검토 | 전송 체크섬 등은 없음
NF-301 | 기타 | 사용성 | 매뉴얼 없이 주요 기능 사용 | 구현 완료 | 블록코딩 UI + 프리셋 + 안내 문구 | 정성 평가
NF-302 | 기타 | 유지보수성 | 기능별 모듈 구조 | 구현 완료 | routers/services/agent 모듈 분리 | 코드 검토
NF-303 | 기타 | 신뢰성 | 실패 시 오류 원인 제공 | 구현 완료 | 모든 오류 응답에 사유(detail) | E2E + 화면 확인
NF-304 | 기타 | 확장성 | 새 기기·에이전트 추가 가능 | 구현 완료 | 개방형 기기 등록 + 블록 프리셋 | 실기기 데모
NF-305 | 기타 | 재사용성 | 에이전트·구성요소 재사용 | 부분 구현 | 역할 프리셋 블록 | 화면 확인 | 서비스 간 에이전트 공유는 미지원
NF-306 | 기타 | 결과 보관 정책 | 결과·이력 30일 이상 보관 | 구현 완료 | DB 영구 보관 | 코드 검토 | 삭제 정책 없음(무기한), 정리 정책은 차기
NF-307 | 기타 | 시스템 로그 보관 | 주요 로그 30일 이상 보관 | 구현 완료 | EventLog (DB 영구 보관) | 코드 검토 | 삭제 정책 없이 영구 보관되어 30일 이상 요건 충족
OR-101 | 법적 | 오픈소스 라이선스 준수 | 사용 오픈소스 라이선스 준수 | 구현 완료 | FastAPI·React·React Flow·Ollama 등 | 라이선스 확인 | MIT/Apache/BSD 계열
OR-102 | 법적 | API 사용 정책 준수 | 외부 API 정책·제한 준수 | 구현 완료 | 현재 외부 API 미사용 | - | 로컬 LLM만 사용, 외부 연동 시 재검토